## Sheet1
Стаття	Дата	Сума	Квитанція	Аванс	Залишок	Повернув
Руйнування старої хати екскаватором	29.10.2022	4 000 грн.	Ні
Вивіз залишків старої хати (16 ходок)	30.10.2022	9 600 грн.	Ні
Погрузка залишків старої хати екскаватором	30.10.2022	8 000 грн.	Ні
Риття траншеї під фундамент екскаватором	31.10.2022	4 000 грн.	Ні
Арматура, в’язальний дріт	31.10.2022	26 772 грн.	Так
Розборка старої хати (ручна робота)	04.11.2022	29 000 грн.	Ні
Круги відрізні, дріт в’язальний	01.11.2022	633 грн.	Так
Дріт в’язальний	02.11.2022	484 грн.	Так
Дріт в’язальний, скотч	03.11.2022	318 грн.	Так
Бетон 26 м3	03.11.2022	81 293 грн.	Так
Робота екскаватора по перевозці бетону	03.11.2022	3 500 грн.	Ні
Саморізи	05.11.2022	1 025 грн.	Так
Дерево для опалубки	05.11.2022	10 500 грн.	Ні
Саморізи	07.11.2022	650 грн.	Так
Саморізи	08.11.2022	325 грн.	Так
Бетон 11,5 м3	09.11.2022	38 752 грн.	Так
Дріт в’язальний	10.11.2022	365 грн.	Так
Дріт в’язальний	10.11.2022	315 грн.	Так
Дріт в’язальний	10.11.2022	85 грн.	Так
Ручна робота при ритті траншеї під фундамент	10.11.2022	5 000 грн.	Ні
Укладка 26 м3 бетону разом із армуванням	10.11.2022	39 000 грн.	Ні
Щебень 4,1 + доставка	12.11.2022	4 100 грн.	Ні
Арматура для плити в Металолдінгу	18.11.2022	71 376 грн.	Так
Доставка арматури	21.11.2022	6 500 грн.	Ні
Каналізаційні та поліетиленові труби	21.11.2022	3 173 грн.	Так
Поліетиленова труба	22.11.2022	649 грн.	Так
Каналізаційні труби, залушки	22.11.2022	466 грн.	Так
Коронка для бетону	22.11.2022	200 грн.	Так
Поліетиленова труба	23.11.2022	252 грн.	Так
Установка опалубки, заливці 12 м3 бетону	26.11.2022	41 500 грн.	Ні
Пісок, 79 т	01.12.2022	36 100 грн.	Так
Пісок, 4,7 т	02.12.2022	2 500 грн.	Так
Розборка опалубки, вивоз землі	02.12.2022	20 000 грн.	Ні
Дріт в’язальний, плівка ПЕ, саморізи, леза	06.12.2022	2 682 грн.	Так
Дріт в’язальний, лопата, рукавиці	08.12.2022	752 грн.	Так
Дріт в’язальний	13.12.2022	880 грн.	Так
Укладка труб, підсипка піску, опалубка	13.12.2022	39 400 грн.	Ні
Дріт в’язальний	12.12.2022	200 грн.	Ні
Бетон 34 м3	19.12.2022	114 703 грн.	Так
Укладка 34 м3 бетону разом із армуванням	20.12.2022	59 500 грн.	Ні
Переборка і перенесення залишків цегли	04.04.2023	2 000 грн.	Ні
Лицювальна цегла 13424 шт	05.04.2023	199 346 грн.	Так
Робота маніпулятора на розвант. лиц. цегли	10.04.2023	2 500 грн.	Ні
Робота трактора на розвант. лиц. цегли	10.04.2023	3 000 грн.	Ні
Робота Сашка на розвант. лиц. цегли	10.04.2023	2 000 грн.	Ні
Залізобетонні плити	10.04.2023	166 494 грн.	Так
Червона цегла, 18 палет	11.04.2023	104 886 грн.	Так
Газоблок Стоунлайт, 20 палет	13.04.2023	136 000 грн.	Так
Робота Сашка на розвант. газоблоку	13.04.2023	500 грн.	Ні
Цемент, клей, арматура та інше в Молотку	14.04.2023	53 496 грн.	Так
Робота Сашка на розвант. цементу, клею	19.04.2023	1 200 грн.	Ні
Робота екскаватора по розвант. черв. цегли	21.04.2023	2 000 грн.	Ні
Робота Сашка на розвант. черв. цегли	21.04.2023	200 грн.	Ні
Робота маніпулятора на перегр. газоблоку	24.04.2023	3 500 грн.	Ні
Робота Сашка на перегр. газоблоку	24.04.2023	1 200 грн.	Ні
Пісок кар'єрний, 5,14 т	25.04.2023	2 700 грн.	Так
Диск для цегли, нитки	25.04.2023	525 грн.	Так
Пісок кар'єрний, 7,76 т	26.04.2023	3 600 грн.	Так
Цвяхи 100, 70, в'язальний дріт	29.04.2023	1 140 грн.	Так
Арматура ⌀16 мм, 24м	29.04.2023	1 541 грн.	Так
Рідке мило та інше	02.05.2023	142 грн.	Так
Робота крана по розвантаженню плит (4 год)	11.05.2023	6 000 грн.	Ні
Розвантаження плит	11.05.2023	1 500 грн.	Ні
Цемент 50м, клей 20м в Молотку	12.05.2023	11 606 грн.	Так
За кладку рядів 1..16 лиц. цегли	13.05.2023	40 150 грн.	Ні
Пісок кар'єрний, ~30 т	14.05.2023	9 000 грн.	Ні
За кладку рядів 17..32 лиц. цегли + 11 арок	29.05.2023	43 400 грн.	Ні
Дерево для опалубки	31.05.2023	6 500 грн.	Ні
Цемент 50м, клей, інше в Молотку	31.05.2023	5 388 грн.	Так
Арматура ⌀6 мм	02.06.2023	2 640 грн.	Так
Цегла «Скеля» 180 шт в Епіцентрі	03.06.2023	4 130 грн.	Так
Цегла «Скеля» 180 шт в Епіцентрі	03.06.2023	4 032 грн.	Так
Скоби, саморізи, шпильки, рукавички	09.06.2023	1 411 грн.	Так
Скоби, саморізи, інше	10.06.2023	508 грн.	Так
Газоблок Стоунлайт, 3 палети + U блок180 шт	08.06.2023	41 688 грн.	Так
За кладку рядів 33..43 по 2х стінах лиц. цегли	10.06.2023	14 200 грн.	Ні
Доставка газоблока	12.06.2023	5 000 грн.	Ні
Різні покупки в Молотку	14.06.2023	1 760 грн.	Так
Дріт в’язальний	15.06.2023	300 грн.	Ні
Дріт в’язальний	15.96.23	110 грн.	Так
Шпильки, гайки, шайби	16.06.2023	390 грн.	Так
Пластифікатор, рукаіиці	16.06.2023	980 грн.	Так
Щебень 7,6 + доставка	17.06.2023	6 300 грн.	Так
Цемент 50м + доставка	17.06.2023	7 700 грн.	Так
Роботи по 1-ому поверху	17.06.2023	109 500 грн.	Ні
ЕППС та інше в Молотку	29.06.2023	1 829 грн.	Так
Роботи по армопоясу 1-го поверху	28.06.2023	46 100 грн.	Ні
Шнур 2х0.75 100м	03.07.2023	1 360 грн.	Так
За кладку рядів 33..43 по 2х стінах лиц. цегли	09.07.2023	23 500 грн.	Ні
Робота крана по монтажу плит на 1й пов.	10.07.2023	7 000 грн.	Ні
Чистка вікон	11.07.2023	1 000 грн.	Ні
Клей Сілтек 4 мішка + пінопласт 8 листів	11.07.2023	2 096 грн.	Так
Шпільки, рукавиці, дріт	14.07.2023	423 грн.	Так
Аванс за укладку плит 1й пов. і армопоясу	16.07.2023	30 000 грн.	Ні
Дріт, саморізи, біти, скоби	18.07.2023	1 245 грн.	Так
Доплата за укладку плит 1й пов. і армопоясу	19.07.2023	8 500 грн.	Ні
Відливка плит на 2й пов.	19.07.2023	14 000 грн.	Ні
Цемент 40м + Сілтек 10м + доставка	21.07.2023	8 400 грн.	Так
Робота маніпулятора	25.07.2023	4 000 грн.	Ні
Аванс за роботи по газоблоку і цеглі на 2у пов.	28.07.2023	12 000 грн.	Ні
Цемент 10м + Сілтек 20м + доставка	03.08.2023	5 616 грн.	Так
За кладку рядів 1..16 лиц. цегли (2й пов)	04.08.2023	48 800 грн.	Ні
За кладку рядів 1..6 газоблоку і стінки (2й пов)	04.08.2023	24 000 грн.	Ні
За кладку рядів 7..9 газоблоку і стінки (2й пов)	10.08.2023	16 000 грн.	Ні
Робота крана по заносу матеріалів на 2й пов.	15.08.2023	4 000 грн.	Ні
Цемент 20м + Сілтек 10м + доставка	16.08.2023	5 136 грн.	Так
За кладку рядів 17..32 лиц. цегли (2й пов)	18.08.2023	50 000 грн.	Ні
За підйом цегли на 2й пов.	18.08.2023	2 000 грн.	Ні
Плівка-стреч	18.08.2023	400 грн.	Ні
Кельма і шпатель	19.08.2023	877 грн.	Ні
Додатковий щиток до болгарки	21.08.2023	315 грн.	Ні
Пісок річковий 7.77т + кар'єрний, 7.69т	23.08.2023	9 800 грн.	Так
Диск для цегли	24.08.2023	234 грн.	Ні
Пруток 10х10 2м	24.08.2023	70 грн.	Ні
За кладку рядів 10..12 газоблоку і стінки (2й пов)	24.08.2023	24 000 грн.	Ні
Шифер Фібродах 106 листів + саморізи	26.08.2023	44 940 грн.	Так
Доставка шиферу + розрузка	28.08.2023	2 400 грн.	Ні
Газоблок 30х20х60 25 шт	18.09.2023	2 793 грн.	Так
Цемент 30м + арматура ⌀10 120м + інше + доставка	18.09.2023	7 788 грн.	Так
Щебень 7.69т + доставка	20.09.2023	6 400 грн.	Так
Арматура ⌀8мм, 120м + арматура ⌀6мм, 150м	20.09.2023	3 795 грн.	Так
За кладку ряду 17 газоблоку + армопояс	22.09.2023	33 600 грн.	Ні
Газоблок 30х20х60 12 шт + цемент 10м	27.09.2023	2 962 грн.	Так
Цела червона 4 піддона	29.09.2023	22 000 грн.	Так
Газоблок 20х15х60 33 шт	30.09.2023	2 161 грн.	Так
Арматура ⌀8 мм, 36м	30.09.2023	540 грн.	Так
Робота крана по монтажу плит на 2й пов.	02.10.2023	5 000 грн.	Ні
Роботи по 2му поверху (залишок)	02.10.2023	44 000 грн.	Ні
Цемент 25м + Сілтек 4м + різне + доставка	03.10.2023	8 162 грн.	Так
Аванс за армопояс плит 2й пов.	04.10.2023	20 000 грн.	Ні
Дерево для даху	05.10.2023	37 806 грн.	Так
Робота маніпулятора по підйому цегли	06.10.2023	3 500 грн.	Ні
Руберойд 1шт	11.10.2023	1 030 грн.	Ні
Брус 15х15х450 12шт	12.10.2023	9 200 грн.	Ні
Різне для даху	12.10.2023	1 393 грн.	Так
Робота маніпулятора по підйому дерева 2й пов.	13.10.2023	2 500 грн.	Ні
Різне для даху	13.10.2023	1 220 грн.	Так
Кріплення для даху	14.10.2023	9 284 грн.	Так
Руберойд 11шт + доставка	18.10.2023	12 460 грн.	Так
Гребінки під шифер	19.10.2023	1 417 грн.	Так
Залишок за армопояс плит 2й пов.	19.10.2023	4 500 грн.	Ні
Аванс за дах	19.10.2023	35 000 грн.	Ні
Доставка лісів	21.10.2023	600 грн.	Ні
Туби вентиляції	21.10.2023	1 514 грн.	Так
Штаба 50х4 3м	21.10.2023	135 грн.	Так
Руберойд 3шт	21.10.2023	3 350 грн.	Так
Метал на коники і димар	24.10.2023	9 800 грн.	Ні
Саморізи 250шт	30.10.2023	550 грн.	Так
За роботи по даху	30.10.2023	118 000 грн.	Ні

Разом		2 493 214 грн.