## Sheet1
Стаття	Дата	Сума	Квитанція	Аванс	Залишок	Повернув
Руйнування старої хати екскаватором	29.10.2022	4 000 грн.	Ні
Вивіз залишків старої хати (16 ходок)	30.10.2022	9 600 грн.	Ні
Погрузка залишків старої хати екскаватором	30.10.2022	8 000 грн.	Ні
Риття траншеї під фундамент екскаватором	31.10.2022	4 000 грн.	Ні
Арматура, в’язальний дріт	31.10.2022	26 772 грн.	Так
Розборка старої хати (ручна робота)	04.11.2022	29 000 грн.	Ні
Круги відрізні, дріт в’язальний	01.11.2022	633 грн.	Так
Дріт в’язальний	02.11.2022	484 грн.	Так
Дріт в’язальний, скотч	03.11.2022	318 грн.	Так
Бетон 26 м3	03.11.2022	81 293 грн.	Так
Робота екскаватора по перевозці бетону	03.11.2022	3 500 грн.	Ні
Саморізи	05.11.2022	1 025 грн.	Так
Дерево для опалубки	05.11.2022	10 500 грн.	Ні
Саморізи	07.11.2022	650 грн.	Так
Саморізи	08.11.2022	325 грн.	Так
Бетон 11,5 м3	09.11.2022	38 752 грн.	Так
Дріт в’язальний	10.11.2022	365 грн.	Так
Дріт в’язальний	10.11.2022	315 грн.	Так
Дріт в’язальний	10.11.2022	85 грн.	Так
Ручна робота при ритті траншеї під фундамент	10.11.2022	5 000 грн.	Ні
Укладка 26 м3 бетону разом із армуванням	10.11.2022	39 000 грн.	Ні
Щебень 4,1 + доставка	12.11.2022	4 100 грн.	Ні
Арматура для плити в Металолдінгу	18.11.2022	71 376 грн.	Так
Доставка арматури	21.11.2022	6 500 грн.	Ні
Каналізаційні та поліетиленові труби	21.11.2022	3 173 грн.	Так
Поліетиленова труба	22.11.2022	649 грн.	Так
Каналізаційні труби, залушки	22.11.2022	466 грн.	Так
Коронка для бетону	22.11.2022	200 грн.	Так
Поліетиленова труба	23.11.2022	252 грн.	Так
Установка опалубки, заливці 12 м3 бетону	26.11.2022	41 500 грн.	Ні
Пісок, 79 т	01.12.2022	36 100 грн.	Так
Пісок, 4,7 т	02.12.2022	2 500 грн.	Так
Розборка опалубки, вивоз землі	02.12.2022	20 000 грн.	Ні
Дріт в’язальний, плівка ПЕ, саморізи, леза	06.12.2022	2 682 грн.	Так
Дріт в’язальний, лопата, рукавиці	08.12.2022	752 грн.	Так
Дріт в’язальний	13.12.2022	880 грн.	Так
Укладка труб, підсипка піску, опалубка	13.12.2022	39 400 грн.	Ні
Дріт в’язальний	12.12.2022	200 грн.	Ні
Бетон 34 м3	19.12.2022	114 703 грн.	Так
Укладка 34 м3 бетону разом із армуванням	20.12.2022	59 500 грн.	Ні
Переборка і перенесення залишків цегли	04.04.2023	2 000 грн.	Ні
Лицювальна цегла 13424 шт	05.04.2023	199 346 грн.	Так
Робота маніпулятора на розвант. лиц. цегли	10.04.2023	2 500 грн.	Ні
Робота трактора на розвант. лиц. цегли	10.04.2023	3 000 грн.	Ні
Робота Сашка на розвант. лиц. цегли	10.04.2023	2 000 грн.	Ні
Залізобетонні плити	10.04.2023	166 494 грн.	Так
Червона цегла, 18 палет	11.04.2023	104 886 грн.	Так
Газоблок Стоунлайт, 20 палет	13.04.2023	136 000 грн.	Так
Робота Сашка на розвант. газоблоку	13.04.2023	500 грн.	Ні
Цемент, клей, арматура та інше в Молотку	14.04.2023	53 496 грн.	Так
Робота Сашка на розвант. цементу, клею	19.04.2023	1 200 грн.	Ні
Робота екскаватора по розвант. черв. цегли	21.04.2023	2 000 грн.	Ні
Робота Сашка на розвант. черв. цегли	21.04.2023	200 грн.	Ні
Робота маніпулятора на перегр. газоблоку	24.04.2023	3 500 грн.	Ні
Робота Сашка на перегр. газоблоку	24.04.2023	1 200 грн.	Ні
Пісок кар'єрний, 5,14 т	25.04.2023	2 700 грн.	Так
Диск для цегли, нитки	25.04.2023	525 грн.	Так
Пісок кар'єрний, 7,76 т	26.04.2023	3 600 грн.	Так
Цвяхи 100, 70, в'язальний дріт	29.04.2023	1 140 грн.	Так
Арматура ⌀16 мм, 24м	29.04.2023	1 541 грн.	Так
Рідке мило та інше	02.05.2023	142 грн.	Так
Робота крана по розвантаженню плит (4 год)	11.05.2023	6 000 грн.	Ні
Розвантаження плит	11.05.2023	1 500 грн.	Ні
Цемент 50м, клей 20м в Молотку	12.05.2023	11 606 грн.	Так
За кладку рядів 1..16 лиц. цегли	13.05.2023	40 150 грн.	Ні
Пісок кар'єрний, ~30 т	14.05.2023	9 000 грн.	Ні
За кладку рядів 17..32 лиц. цегли + 11 арок	29.05.2023	43 400 грн.	Ні
Дерево для опалубки	31.05.2023	6 500 грн.	Ні
Цемент 50м, клей, інше в Молотку	31.05.2023	5 388 грн.	Так
Арматура ⌀6 мм	02.06.2023	2 640 грн.	Так
Цегла «Скеля» 180 шт в Епіцентрі	03.06.2023	4 130 грн.	Так
Цегла «Скеля» 180 шт в Епіцентрі	03.06.2023	4 032 грн.	Так
Скоби, саморізи, шпильки, рукавички	09.06.2023	1 411 грн.	Так
Скоби, саморізи, інше	10.06.2023	508 грн.	Так
Газоблок Стоунлайт, 3 палети + U блок180 шт	08.06.2023	41 688 грн.	Так
За кладку рядів 33..43 по 2х стінах лиц. цегли	10.06.2023	14 200 грн.	Ні
Доставка газоблока	12.06.2023	5 000 грн.	Ні
Різні покупки в Молотку	14.06.2023	1 760 грн.	Так
Дріт в’язальний	15.06.2023	300 грн.	Ні
Дріт в’язальний	15.96.23	110 грн.	Так
Шпильки, гайки, шайби	16.06.2023	390 грн.	Так
Пластифікатор, рукаіиці	16.06.2023	980 грн.	Так
Щебень 7,6 + доставка	17.06.2023	6 300 грн.	Так
Цемент 50м + доставка	17.06.2023	7 700 грн.	Так
Роботи по 1-ому поверху	17.06.2023	109 500 грн.	Ні

Разом		1,680,714 грн.